## Gantt Chart Template
External Noise Cancelling |  |  |  |  | CRONOGRAMA CICLO 2022-II PROYECTO DE ECE
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
[5 empty] | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28
Ideación | 2022-09-05 | 2022-09-26 | Ambos | Cerrado | bar: 2022-09-05 to 2022-09-26
Cronograma de trabajo | 2022-09-05 | 2022-09-10 | Ambos | Cerrado | bar: 2022-09-05 to 2022-09-12
Estado del arte | 2022-09-06 | 2022-09-12 | Ambos | Terminado | bar: 2022-09-05 to 2022-09-19
Investigación de proyectos de ANC | 2022-09-05 | 2022-09-24 | Ambos | Cerrado | bar: 2022-09-05 to 2022-09-26
Coceptualización | 2022-09-26 | 2022-10-31 | Ambos | Cerrado | bar: 2022-09-26 to 2022-10-31
Desarrollo de posibles soliciones | 2022-09-26 | 2022-10-17 | Ambos | Terminado | bar: 2022-09-26 to 2022-10-17
Matriz de evaluacion de posibles soluciones | 2022-10-17 | 2022-10-24 | Ambos | Terminado | bar: 2022-10-17 to 2022-10-24
Desarrollo de solución final | 2022-10-17 | 2022-10-31 | Ambos | Terminado | bar: 2022-10-17 to 2022-10-31
Prototipado | 2022-09-26 | 2022-11-28 | Ambos | Abierto | bar: 2022-09-26 to 2022-11-28
Lista de materiales y componentes | 2022-09-26 | 2022-10-17 | Ambos | Cerrado | bar: 2022-10-03 to 2022-10-31
Desarrollo del prototipo | 2022-09-26 | 2022-11-24 | Ambos | En progreso | bar: 2022-10-17 to 2022-11-21
Validacion de funcionamiento | 2022-09-19 | 2022-11-21 | Ambos | Abierto | bar: 2022-11-07 to 2022-11-21
Recopilacion y analisis de datos del prototipo | 2022-11-23 | 2022-11-28 | Ambos | Abierto | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28
Validación | 2022-10-10 | 2022-12-12 | Ambos | Abierto | bar: 2022-10-17 to 2022-11-28
Evaluacion financiera del prototipo a escalar | 2022-11-21 | 2022-11-28 | Ambos | Abierto | bar: 2022-11-21 to 2022-11-28
Avance de la Documentación | 2022-10-10 | 2022-11-28 | Ambos | Abierto | bar: 2022-10-17 to 2022-11-28
Entregables de documentación | 2022-11-28 | 2022-11-05 | Ambos | Abierto | bar: 2022-11-28
Presentación Final | 2022-11-28 | 2022-12-03 | Ambos | Abierto | bar: 2022-11-28
Insertar nuevas filas arriba de esta

## Assignees and Status
Assignees | Status
Del Maestro | Abierto
Anticona | En progreso
Ambos | Cerrado
Terminado